## Sheet1
接口 | 简介 | 开发时间 | 结束时间
洗衣员工
登录接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27
员工信息详情接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27
实时信息接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27
订单列表接口 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
订单详情接口 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
今日统计接口 |  | 2017-03-01 | 2017-03-01
个人信息修改接口 |  | 2017-03-01 | 2017-03-01
收衣历史查询接口 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02
取衣历史查询接口 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02
中联员工
登录接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
设置洗衣编码接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
员工信息详情接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
设置常用洗衣人接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
洗衣人类表接口 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
设置常用洗衣项接口 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
洗衣项列表 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
首页接口 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17
订单列表接口 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
新增订单接口 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
订单详情接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
设置代取代送人接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
订单状态修改接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
设置问题订单接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
信息列表接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
信息详情接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
用户信息修改接口 |  | 2017-02-23 | 2017-02-23
交易记录列表接口 |  | 2017-02-23 | 2017-02-23
常用转捐人列表接口 |  | 2017-02-24 | 2017-02-24
转赠接口 |  | 2017-02-24 | 2017-02-24