## Sheet1
接口 | 简介 | 开发时间 | 结束时间
洗衣员工 |  |  |  | dsfa
登录接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  | a | b | c
员工信息详情接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  | 11 | 2 | 3
实时信息接口 |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 |  | 2 | 5
订单列表接口 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
订单详情接口 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
今日统计接口 |  | 2017-03-01 | 2017-03-01
个人信息修改接口 |  | 2017-03-01 | 2017-03-01
收衣历史查询接口 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02
取衣历史查询接口 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02
中联员工
登录接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
设置洗衣编码接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
员工信息详情接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
设置常用洗衣人接口 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
洗衣人类表接口 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
设置常用洗衣项接口 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
洗衣项列表 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16
首页接口 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17
订单列表接口 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
新增订单接口 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
订单详情接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
设置代取代送人接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
订单状态修改接口 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
设置问题订单接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
信息列表接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
信息详情接口 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
用户信息修改接口 |  | 2017-02-23 | 2017-02-23
交易记录列表接口 |  | 2017-02-23 | 2017-02-23
常用转捐人列表接口 |  | 2017-02-24 | 2017-02-24
转赠接口 |  | 2017-02-24 | 2017-02-24

## Sheet2
role | menu | mod | fun
系统管理员 | 登录（系统管理员 | 登陆与登陆主页 | 登录（系统管理员
系统管理员 | 首页（系统管理员 | 登陆与登陆主页 | 首页（系统管理员
系统管理员 | 各事业部发卷及消费记录 | 洗衣券模块 | 大概统计
系统管理员 | 事业部门发卷与消费记录》发券记录列表 | 洗衣券模块 | 发券记录列表
系统管理员 | 事业部门发卷与消费记录》》订单记录查询 | 订单模块 | 订单记录查询
系统管理员 | 事业部门发卷与消费记录》》单项物品统计 | 订单模块 | 单项物品统计
系统管理员 | 洗衣单价查询 | 洗衣单价管理模块 | 洗衣单价查询
系统管理员 | 权限管理 | 权限管理 | 权限管理
总部管理员 | 登录 | 登陆与登陆主页 | 登录 （总部管理员使用
总部管理员 | 首页 | 登陆与登陆主页 | 首页 （总部管理员使用

## Sheet4
mod | 登陆与登陆主页

## Sheet3
role | (全部)
计数项:role | 汇总
汇总 | 10