## 迭代一
KOK体育项目计划进度表
注：每周日为休息日，当日不纳入工作计划
序号 | 端口 | 主模块 | 子模块 | 功能点 | 需求描述 | 状态 | 技术人员 | 备注 | 3月 | [14 empty] | 4月
[9 empty] | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | KOK体育项目-用户端 |  |  |  |  | 延迟 | bar: 3月 14 to 3月 16
延迟 | bar: 3月 16 to 3月 18
正常
正常
正常
延迟
正常
正常
提前
正常
正常
延迟
正常
正常
延迟
正常
延迟
正常
正常
正常
正常
正常
正常
2 | KOK体育项目-运营后台 |  |  |  |  | 正常
正常
正常
正常
提前
提前
提前
正常
正常
提前
正常
正常
正常
正常

## 迭代二
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4