## 迭代一
KOK体育项目计划进度表
注：1、每周日为休息日，当日不纳入工作计划；2、绿色背景—各技术人员完成相对应功能的时间节点
序号 | 端口 | 主模块 | 子模块 | 功能点 | 需求描述 | 状态 | 技术人员 | 备注 | 3月 | [10 empty] | 4月
[9 empty] | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | KOK体育项目-用户端 | 登录 | 手机号登录 | 手机号登录 | 输入11位手机号+6位数字验证码进行快捷登录（首次登录，后台注册） | 未开始 | bar: 3月 20
|  |  | / | 注册入口 | 点击，进入注册页面 | 未开始
|  |  | / | 找回密码 | 点击，进入找回密码页面 | 未开始
|  |  | / | 先逛一逛 | 点击，进入首页(即比分页面) | 未开始
|  |  | / | 返回 | 点击，返回至进入登录页前的页面。直接打开登录页，则不显示“<”键 | 未开始
|  |  | 账号登录 | 账号登录 | 输入已注册的手机号+6-12位的密码进行登录 | 未开始
|  |  |  | 显示/隐藏密码 | 点击ICON切换密码是否明文显示 | 未开始
|  | 注册 | / | 注册 | 正确填写手机号、密码、确认密码、验证码进行账号注册 | 未开始
|  | 找回密码 | 找回密码 | 手机号验证 | 根据输入手机号判断该手机是否已注册过 | 未开始
|  |  |  | 下一步 | 点击，进入设置新密码页面 | 未开始
|  |  | 设置新密码 | 手机号设定新密码 | 正确输入新密码、确认新密码、验证码通过手机号接收验证码的方式设定新密码 | 未开始
|  |  |  | 无法收到短信入口 | 点击该入口，切换至通过邮箱设置新密码页面 | 未开始
|  |  |  | 邮箱设定新密码 | 正确输入邮箱、新密码、确认新密码、验证码通过邮箱接收验证码的方式设定新密码 | 未开始
|  |  |  | 无法收到邮件入口 | 点击该入口，切换至通过手机号设置新密码页面 | 未开始
|  | 赛事-足球 | 赛事分类 | 全部 | 展示当天的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 进行中 | 展示当天正在进行中的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 赛程 | 展示未来一周内(7天)的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 赛果 | 展示以往一周(7天)的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 关注 | 展示登录用户所关注过的足球赛事列表 | 未开始
|  |  | / | 赛事筛选入口 | 点击列表页左上角ICON进入赛事筛选页面 | 未开始
|  |  | / | 进入详情入口 | 点击相应赛事热区进入赛事详情页 | 未开始
|  |  | / | 重要事件提示 | 进球、红牌进行弹框提示 | 未开始
|  |  | / | 置顶 | 滑至第三屏时，显示置顶ICON,点击，返回至页面顶部。反之，隐藏该ICON | 未开始
|  |  | 赛事筛选 | 热门赛事 | 根据搜索频次降序排序，显示前Top9 | 未开始
|  |  |  | 全选 | 点击，选中所有赛事类型 | 未开始
|  |  |  | 取消全选 | 点击，取消所有已选中的赛事类型 | 未开始
|  | 赛事-篮球 | 赛事分类 | 全部 | 展示当天的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 进行中 | 展示当天正在进行中的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 赛程 | 展示未来一周内(7天)的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 赛果 | 展示以往一周(7天)的足球赛事列表 | 未开始
|  |  |  | 关注 | 展示登录用户所关注过的足球赛事列表 | 未开始
|  |  | / | 赛事筛选入口 | 点击列表页左上角ICON进入赛事筛选页面 | 未开始
|  |  | / | 进入详情入口 | 点击相应赛事热区进入赛事详情页 | 未开始
|  |  | / | 重要事件提示 | 进球、红牌进行弹框提示 | 未开始
|  |  | / | 置顶 | 滑至第三屏时，显示置顶ICON,点击，返回至页面顶部。反之，隐藏该ICON | 未开始
|  |  | 赛事筛选 | 热门赛事 | 根据搜索频次降序排序，显示前Top9 | 未开始
|  |  |  | 全选 | 点击，选中所有赛事类型 | 未开始
|  |  |  | 取消全选 | 点击，取消所有已选中的赛事类型 | 未开始
|  | 赛事详情 | / | 直播(足球&篮球) | 赛事进行中状态时，显示相关事件提示(数据来源第三方，详见UI图) | 未开始
|  |  | / | 聊天(足球&篮球) | 暂不开发(显示相应缺省图即可) | 未开始
|  |  | / | 阵容(足球) | 显示赛事相关阵容信息(数据来源第三方，详见UI图) | 未开始
|  |  | / | 情报(足球&篮球) | 显示赛事相关情报信息(数据来源第三方，详见UI图) | 未开始
|  |  | / | 指数(足球&篮球) | 显示赛事相关指数信息(数据来源第三方，详见UI图) | 未开始
|  |  | / | 数据(足球&篮球) | 显示赛事相关数据信息(数据来源第三方，详见UI图) | 未开始
|  | 资讯 | 资讯分类 | 分类 | 除"热门"分类外，其它资讯分类，后台配置，点击相应分类切换至相应分类列表 | 未开始
|  |  |  | 侧滑分类 | 可左右侧滑查看更多分类(分类未全部显示时) | 未开始
|  |  | 资讯列表 | 侧滑列表 | 左右侧滑资讯列表可切换至其它分类列表 | 未开始
|  |  |  | 进入详情入口 | 点击资讯标题内容/图片/视频/热区进入相应资讯详情页 | 未开始
|  |  |  | 置顶 | 滑至第三屏时，显示置顶ICON,点击，返回至页面顶部。反之，隐藏该ICON | 未开始
|  |  | 资讯详情 | 点赞 | 针对资讯进行点赞 | 未开始
|  |  |  | 视频 | 点击视频可播放/暂停视频、可设置视频的静音/非静音模式 | 未开始
|  |  |  | 图片 | 点击图片，可缩放、保存图片到本地 | 未开始
|  | 我的 | / | 登录/非登录状态 | 未登录时，显示未登录状态。登录后，显示登录状态 | 未开始
|  |  | 个人资料 | 修改个人资料 | 修改头像、昵称、年龄、性别、个性签名 | 未开始
2 | KOK体育项目-运营后台 |  |  |  |  | 未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始

## 迭代二
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4 | 列4